## Feuil1
|  |  | Identifier le GAP | [9 empty] | Le contexte (objectif), gap à combler
est déjà posé (sauf si l'objet est de le définir)
Définir l'objectif si nécéssaire
(client, strategie, interactions)
[6 empty] | Un GAP à combler | [8 empty] | Un Objectif partagé
|  |  | Décomposer ce GAP | [5 empty] | Utilisation de l'expertise du groupe, la décomposition / recherche de cause se fait en mode
|  |  | en (sous) problemes (quoi, quand, qui...) | [5 empty] | Brainstorming
Selectionner celui /ceux
que l'on va traiter
Critères : Importance / Urgence
[5 empty] | potentiel d'evolution |  |  |  | générer… |  |  | … Puis classer (élimnier eventuellement)
Un ou plusieurs pbs à
Collecte de données | [5 empty] | résoudre
sur le terrain
Identifier le process lié a ce probleme
Trouver le point de cause
Le/les probleme que l'on
va traiter spécifiquement
Définir la partie du gap que l'on va combler
|  |  |  | combien, et quand. | [6 empty] | Idem
pas toujours 100%
Une Target (SMART)
|  |  |  | Analyser le probleme traité pour trouver | [7 empty] | Le brainstorming sur les causes est parfois suffisant pour déterminer
|  |  |  | les causes racines | [7 empty] | les cause racines. Développer le 5 pourquoi que si nécessaire
[5 empty] | 5 pourquoi ? |  |  | pourquoi apparu ?
pourquoi pas detecté ?
Proposer des contremesures
associées à ces causes racines.
[9 empty] | Générer aussi des C/M possibles |  |  |  |  | les regrouper
Causes racines
& contremesures possibles
Selectionner / classer les contremesures
Liste de contremesures
que l'on va appliquer
1er tour d'elimination ("approprié / pas appoprié")
|  | Rédiger le plan d'action | [7 empty] | 2e tour : définition des critères & Matrice de decision
déroulement des
CM dans le temps
Idem
Process de résolution de probleme
Résolution en groupe